УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО

«ДЮСШ п. Плотниково»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Гракова

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработать:   * Буклеты о местонахождении ДЮСШ и распространение по общеобразовательным учреждениям * перечень видов спорта, культивируемых в ДЮСШ * памятки для родителей * перечень адресов учреждений, где проводятся тренировочные занятия | с 15.08.2023 по 25.09.2023 | Сокращение временных потерь процесса приема документов для зачисления на обучение в ДЮСШ, с 90 - 250 мин до 50 - 125 мин | Зам. директора по ВР А.Ю Демчук |
| 2 | * О тренерском составе * об условиях и сроках зачисления в ДЮСШ * перечень документов, необходимых для поступления на обучение в ДЮСШ * образец заполнения заявления | с 01.09.2023 по 30.09.2023 | Информационные стенды  МБОУ ДО «ДЮСШ п.Плотниково», общеобразовательных учреждений п.Плотниково | Зам.директора по ВР А.Ю. Демчук |
| 3 | Разработана информация о местонахождении и времени занятий ДЮСШ и распространен по учреждениям и тренерском составе | с 15.08.2023 30.09.2023 | На сайте учреждения, в сети интернет ВКонтакт | Зам.директора по ВР А.Ю. Демчук |
| 4 | Разработан перечень видов спорта, культивируемых в ДЮСШ | с 15.08.2023 30.09.2023 | На сайте учреждения, в сети интернет ВКонтакт | Зам.директора по ВР А.Ю .Демчук |
| 5 | Подготовлена информация об  условиях и сроках зачисления в ДЮСШ | 01.10.2023 | Приказ о зачислении обучающихся на учебный год;  на сайте учреждения | Зам.директора по ВР А.Ю. Демчук |

Заместитель директора по ВР А.Ю. Демчук